## บัญชีสรุป 56
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง
1.1 แนวทางการพัฒนาการสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปรับปรุงงานก่อสร้าง โครงการ | ปรับปรุงคูส่งน้ำ ถนน และอาคารประกอบ | 5037000 | หมู่ที่ 2,3 | สนง.จัดรูปที่ดิน
| จัดรูปที่ดินส่วนที่ 1 |  |  | 5,8,10 | จังหวัดนครศรีฯ
ต.เชียรเขา
2 | โครงการปรับปรุงงานก่อสร้าง โครงการ | ปรับปรุงคูส่งน้ำ ถนน และอาคารประกอบ | 5838000 | หมู่ที่ 4,9,10 | สนง.จัดรูปที่ดิน
| จัดรูปที่ดินส่วนที่ 2 |  |  | ต.เชียรเขา | จังหวัดนครศรีฯ
-6 -
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนิน | ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนิน | 50000 | หมู่ที่ 1-13 | อบต.เชียรเขา
| การตามโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข | การตามโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ |  | ต.เชียรเขา
| แบบ ABC และส่งเสริมสนับสนุน | เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนา
| การดำเนินงานตามหลักปรัชญา | ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่
| เศรษฐกิจพอเพียง | โดยใช้แนวคิดพื้นที่เป็นตัวตั้ง ใช้การ
จัดทำบัญชีชุมชน
- 7 -
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แนวทางการพัฒนาการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อุดหนุนโครงการอาหารกลาง | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน | 1541800 | โรงเรียน | อบต.เชียรเขา
| วันให้แก่โรงเรียนในเขต | ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล |  | ทั้ง 7 โรง
| พื้นที่ตำบลเชียรเขา | เชียรเขา จำนวน 7โรง
2 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก | ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน | 210000 | ศูนย์พัฒนา | อบต.เชียรเขา
| นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | เด็กเล็กอบต.
เชียรเขา
3 | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ | 1115426 | โรงเรียน | อบต.เชียรเขา
| แก่นักเรียนในโรงเรียนใน | นักเรียนในโรงเรียนในเขตพื้นที่ |  | ทั้ง 7 โรง/
| เขตพื้นที่ตำบลเชียรเขาและศูนย์ | ตำบลเชียรเขา จำนวน 7โรง และศูนย์ |  | ศูนย์พัฒนา
| พัฒนาเด็กเล็กอบต.เชียรเขา | พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เชียรเขา |  | เด็กเล็ก
4 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก | 150000 | สนามหน้า | อบต.เชียรเขา
| แห่งชาติประจำปี 2556 | แห่งชาติประจำปี 2556 |  | ที่ทำการอบต.
-8-
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แนวทางการพัฒนาด้านการสวัสดิการสังคม
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน | 9807600 | หมู่ที่ 1-13 | อบต.เชียรเขา
1,181 ราย เป็นเวลา 12 เดือน
2 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน | 906000 | หมู่ที่ 1-13 | อบต.เชียรเขา
222 ราย เป็นเวลา 12 เดือน
3 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 150000 | หมู่ที่ 1-13 | อบต.เชียรเขา
จำนวน 30 รายๆ ละ500 บาท/เดือน
เป็นเวลา 12 เดือน
-9-
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.4 แนวทางการพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ปรับปรุงลานกีฬา อบต.เชียรเขา | ปรับปรุงลานกีฬาหน้าที่ทำการ | 579000 | อบต.เชียรเขา | อบต.เชียรเขา
อบต.เชียรเขา
2 | โครงการแข่งขันกีฬา อบต. | ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา | 300000 | สนามกีฬา | อบต.เชียรเขา
|  | อบต.ประจำปี 2556 |  | อบต.เชียรเขา
3 | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน | ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม | 150000 | - | อบต.เชียรเขา
| กีฬาต่าง ๆ | แข่งขันกีฬาต่าง ๆ
4 | จัดซื้อวัสดุกีฬา | ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา | 100000 | หมู่ที่ 1-13 | อบต.เชียรเขา
5 | โครงการจัดงานวันกตัญญู | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันกตัญญู | 200000 | สนามกีฬา | อบต.เชียรเขา
| ประจำปี 2556 | ประจำปี 2556 |  | อบต.เชียรเขา
-10-
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.5 แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน | ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ฉีดวัคซีน | 50000 | หมู่ที่ 1-13 | อบต.เชียรเขา
| ป้องกันโรคในสัตว์ | ป้องกันโรคในสัตว์ เช่น แมว สุนัข
และโค
2 | โครงการรณรงค์กำจัดแหล่ง | ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์กำจัดแหล่ง | 15000 | หมู่ที่ 1-13 | อบต.เชียรเขา
| เพาะพันธุ์ยุง | เพาะพันธุ์ยุง
3 | โครงการพัฒนางานด้านสาธารณสุข | อุดหนุนโครงการพัฒนางานด้านสาธารณ- | 130000 | หมู่ที่ 1-13 | อบต.เชียรเขา
| ภาคประชาชน | สุขภาคประชาชน สำหรับหมู่บ้านต่าง ๆ
จำนวน 13 หมู่บ้าน
4 | โครงการอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด | เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอบรมเยาวชนและ | 20000 | หมู่ที่ 1-13 | อบต.เชียรเขา
ประชาชน ให้ตระหนักถึงปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่ง
ผลกระทบต่อสังคมฯ
- 11 -
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3.1 แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดทำวารสาร อบต. | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร อบต. | 30000 | อบต.เชียรเขา | อบต.เชียรเขา
เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
2 | โครงการเวบไซด์ อบต. | ค่าใช้จ่ายในการดูแลเวบไซด์ | 20000 | อบต.เชียรเขา | อบต.เชียรเขา
อบต.เชียรเขา
3 | ซ่อมแซมครุภัณฑ์ | ค่าใช้จ่ายในซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น | 70000 | หมู่ที่ 1-13 | สนง.ปลัด
|  | รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หอกระจาย |  |  | ส่วนการคลัง
|  | ข่าวประจำหมู่บ้าน ฯลฯ |  |  | ส่วนโยธา
4 | จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัม- | 30000 | หมู่ที่ 1-13 | อบต.เชียรเขา
พันธ์ ต่าง ๆ เช่น ยาเสพติด ไข้เลือด
ออก ฯลฯ
5 | อินเตอร์เน็ตตำบล | ค่าใช้จ่ายในการขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต | 84750 | อบต.เชียรเขา | อบต.เชียรเขา
6 | จัดทำเวทีประชาคม | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเวที | 36000 | อบต.เชียรเขา | อบต.เชียรเขา
ประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
-12 -
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3.1 แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสตรี | 20000 | หมู่ที่ 1-13 | อบต.เชียรเขา
สากล
8 | ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมไฟฟ้า | 40000 | หมู่ที่ 1-13 | อบต.เชียรเขา
| ประจำหมู่บ้าน | สาธารณะประจำหมู่บ้าน
9 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุน | เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมและสนับสนุน | 15000 | หมู่ที่ 1-13 | อบต.เชียรเขา
| การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ | การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ
| บูรณาการ | เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนา อบต.
-13-
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3.2 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | กิจการศูนย์อาสาสมัครป้องกัน | ค่าใช้จ่ายกิจการศูนย์ อปพร.อบต. | 50000 | อบต.เชียรเขา | อบต.เชียรเขา
| ภัยฝ่ายพลเรือนอบต.เชียรเขา | เชียรเขา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ วิทยุ
ฯลฯ
- 14 -
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4.1 แนวทางการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง | ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง (กำจัด | แรงงานราษฎร | หมู่ที่ 1-13 | อบต.เชียรเขา
| เนื่องในวันที่ 12 สิงหาและ | วัชพืชและตัดแต่งต้นไม้ริมทาง) เนื่อง
| วันที่ 5 ธันวา | ในวันที่12 สิงหาและวันที่ 5 ธันวา
2 | ปลูกต้นไม้เนื่องในวันที่ 12 | ปลูกต้นไม้ เช่น ราชพฤกษ์และต้นไม้ | แรงงานราษฎร | หมู่ที่ 1-13 | อบต.เชียรเขา
| สิงหา และวันที่ 5 ธันวา | ยืนต้น เนื่องในวันที่ 12 สิงหาและ
5 ธันวา บริเวณ สถานีอนามัย วัด
โรงเรียนและที่ทำการอบต.
3 | โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว | 10000 | หมู่ที่ 1-13 | อบต.เชียรเขา
| รักษ์พื้นที่สีเขียว | โดยการปลูกต้นไม้ เพื่อลดปัญหาภาวะ
โลกร้อน สร้างเมืองน่าอยู่ สวยงาม และ
ร่วมถวายเป็นราชสักการะฯ
- 15 -
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | กิจกรรม พิธีการทางศาสนา | ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม พิธีการ | 30000 | หมู่ที่ 1-13 | อบต.เชียรเขา
| และประเพณีต่าง ๆ | ทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ
2 | กิจกรรมประเพณีชักพระ | ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประเพณีชักพระ | 20000 | หมู่ที่ 1-13 | อบต.เชียรเขา
| ประจำปี 2555 | ประจำปี 2555
3 | อุดหนุนโครงการแห่หมรบ | อุดหนุนโครงการแห่หมรบเพื่อร่วม | 15000 | อ.เฉลิม ฯ | อ.เฉลิม ฯ
| เดือนสิบแก่อำเภอเฉลิมฯ | งานประเพณีเดือนสิบประจำปี 2555
แก่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
4 | อุดหนุนโครงการจัดงาน | อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี | 20000 | อ.เฉลิม ฯ | อ.เฉลิม ฯ
| ประเพณีชักพระแก่อำเภอ | ชักพระประจำปี 2552 แก่อำเภอเฉลิม
| เฉลิมฯ | พระเกียรติ
5 | อุดหนุนโครงการจัดงาน | อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชา | 5000 | อ.เฉลิม ฯ | อ.เฉลิม ฯ
| ประเพณีมาบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | แห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี 2556 แก่อำเภอ
| ประจำปี 2556 แก่ อ.เฉลิมฯ | เฉลิมพระเกียรติ
- 16 -
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐ | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันที่ | 10000 | อ.เฉลิม ฯ | อ.เฉลิม ฯ
| พิธีวันที่ 5 ธันวามหาราชและ | 5 ธันวามหาราชและ12 สิงหามหา
| 12 สิงหามหาราชินี แก่อำเภอ | ราชินีแก่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
เฉลิมฯ
7 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน | 10000 | หมู่ที่ 6 | หมู่ที่ 6
| หมู่ที่ 6 โครงการตักบาตรวันเข้า | หมู่ที่ 6 โครงการตักบาตรวันเข้าพรรษา
พรรษา
- 17 -
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
6.1 แนวทางการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพในการทำงาน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดส่งพนักงานส่วนตำบล | ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งพนักงานส่วน | 230000 | - | อบต.เชียรเขา
| สมาชิกสภาอบต.และคณะผู้บริหาร | ตำบล สมาชิกสภาอบต. และคณะผู้
| อบต.ไปฝึกอบรม | บริหารอบต.ไปฝึกอบรม
2 | ทุนการศึกษาปริญญาตรี-โท | ทุนการศึกษาปริญญาตรี-โท สำหรับ | 219000 | - | อบต.เชียรเขา
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร (เครื่องพริ้นเตอร์) | 3600 | อบต.เชียรเขา | อบต.เชียรเขา
ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
- 18 -
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
6.2 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างองค์กร เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างโรงจอดเครื่อง | โครงการก่อสร้างโรงจอดเครื่องจักรกล | 1036000 | หมู่ที่ 13 | อบต.เชียรเขา
| จักรกลของ อบต.เชียรเขา | ตามแบบของ อบต.เชียรเขา
- 19 -
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
6.3 แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | รณรงค์และส่งเสริมการชำระภาษี | รณรงค์และส่งเสริมการชำระภาษี | 10000 | หมู่ที่ 1-13 | อบต.เชียรเขา
เพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษี
- 20 -

## บัญชีโครงการ(ยกเลิก)
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ
| ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด |  | ทั้งหมด
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง | 1 | 2.17 | 2425000 | 7.06 | อบจ.นครศรีธรรมราช
1.2 แนวทางการพัฒนาการสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ | 6 | 13.04 | 24335900 | 70.86 | โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ/
รวม | 7 | 15.21 | 26760900 | 77.92
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ การสวัสดิการ
การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข
2.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน | - | - | - | - | -
2.2 แนวทางการพัฒนาการศึกษา | 6 | 13.04 | 3619592 | 10.54 | อบต.เชียรเขา
2.3 แนวทางการพัฒนาด้านการสวัสดิการสังคม | 3 | 6.52 | 1872000 | 5.45 | อบต.เชียรเขา
2.4 แนวทางการพัฒนากีฬาและนันทนาการ | 4 | 8.7 | 600000 | 1.74 | อบต.เชียรเขา
2.5 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข | 3 | 6.52 | 225000 | 0.65 | อบต.เชียรเขา
รวม | 16 | 34.78 | 6316592 | 18.4 | อบต.เชียรเขา
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
สังคมและการรักษา
3.1 แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม | 9 | 19.56 | 398500 | 1.16 | อบต.เชียรเขา
3.2 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยฝ่าย | 1 | 2.17 | 50000 | 0.14 | อบต.เชียรเขา
พลเรือน
รวม | 10 | 21.73 | 448500 | 1.3 | อบต.เชียรเขา
6
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ
| ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด |  | ทั้งหมด
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4.1 แนวทางการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชน | 2 | 4.34 | แรงงานราษฎร | - | อบต.เชียรเขา
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รวม | 2 | 4.34 | แรงงานราษฎร | - | อบต.เชียรเขา
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒธรรม | 7 | 15.21 | 110000 | 0.32 | อบต.เชียรเขา
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวม | 7 | 15.21 | 110000 | 0.32 | อบต.เชียรเขา
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
6.1 แนวทางการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัย | 2 | 4.34 | 469000 | 1.36 | อบต.เชียรเขา
มีประสิทธิภาพในการทำงาน
6.2 แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมี | 2 | 4.34 | 230000 | 0.66 | อบต.เชียรเขา
ประสิทธิภาพ
รวม | 4 | 8.7 | 699000 | 2.03 | อบต.เชียรเขา
รวมทั้งสิ้น | 46 | 100 | 34339992 | 100 | อบต.เชียรเขา
7

## บัญชีโครงการ (56)
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ
| ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด |  | ทั้งหมด
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
1.1 แนวทางการพัฒนาการสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ | 2 | 4.5455 | 10875000 | 38.3406 | สนง.จัดรูปที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช
รวม | 2 | 4.5455 | 10875000 | 38.3406
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน | 1 | 2.2727 | 50000 | 0.17628 | อบต.เชียรเขา
2.2 แนวทางการพัฒนาการศึกษา | 4 | 9.0909 | 3017226 | 10.6375 | อบต.เชียรเขา
2.3 แนวทางการพัฒนาด้านการสวัสดิการสังคม | 3 | 6.8182 | 10863600 | 38.3004 | อบต.เชียรเขา
2.4 แนวทางการพัฒนากีฬาและนันทนาการ | 5 | 11.3636 | 1329000 | 4.6855 | อบต.เชียรเขา
2.5 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข | 4 | 9.0909 | 215000 | 0.758 | อบต.เชียรเขา
รวม | 17 | 38.6364 | 15474826 | 54.5576
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
สังคมและการรักษา
3.1 แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม | 9 | 20.4545 | 345750 | 1.219 | อบต.เชียรเขา
3.2 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยฝ่าย | 1 | 2.2727 | 50000 | 0.17628 | อบต.เชียรเขา
พลเรือน
รวม | 10 | 22.7273 | 395750 | 1.3952 | อบต.เชียรเขา
- 4 -
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ
| ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด |  | ทั้งหมด
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4.1 แนวทางการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชน | 3 | 6.8182 | 10000 | 0.035256 | อบต.เชียรเขา
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รวม | 3 | 6.8182 | 10000 | 0.035256
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒธรรม | 7 | 15.9091 | 110000 | 0.38781 | อบต.เชียรเขา
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวม | 7 | 15.9091 | 110000 | 0.38781
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
6.1 แนวทางการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัย | 3 | 6.8182 | 452600 | 1.5957 | อบต.เชียรเขา
มีประสิทธิภาพในการทำงาน
6.2 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างองค์ เพื่อรองรับการถ่ายโอน | 1 | 2.2727 | 1036000 | 3.6525 | อบต.เชียรเขา
ภารกิจ
6.3 แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมี | 1 | 2.2727 | 10000 | 0.035256 | อบต.เชียรเขา
ประสิทธิภาพ
รวม | 5 | 11.3636 | 1498600 | 5.2834
รวมทั้งสิ้น | 44 | 100 | 28364176 | 100
- 5 -